Приложение № 1

к приказу отдела образования

30.07.2015  №  03-01/29/_____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта  образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Цель: Введение и реализация ФГОС образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ),  определение первоочередных действий отдела образования муниципального образования, руководителей образовательных организаций по нормативно-правовому обеспечению ФГОС ОВЗ.

Задачи:

- Приведение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере специального (коррекционного) образования, в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2013 № 273-ФЗ) и ФГОС ОВЗ.

- Разработка организационно-управленческих документов и принятие решений, регламентирующих и конкретизирующих положения ФГОС ОВЗ применительно к социально-экономическим,  этнокультурным и другим  особенностям.

- Организация информационно-методического сопровождения реализации ФГОС ОВЗ.

- Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС ОВЗ и координация деятельности отдела образования муниципального образования, руководителей образовательных  организаций.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ (приведение локальных актов ОО в соответствие с ФГОС ОВЗ) | Март 2015 г. – май 2016 г. | Токмакова Л.Г. Бибаева З.Ш. Грызлова Н.М. |
| 1.2. | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в муниципальных образовательных организациях | Август – сентябрь 2015 г. | Токмакова Л.Г. Грызлова Н.М. |
| 1.3. | Проведение обследования по оценке готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (включая кадровые, материально-технические, организационно-правовые, организационно-методические | Август- сентябрь 2015 г. | Бибаева З.Ш. Грызлова Н.М. |
| 1.4. | Контроль за введением ФГОС ОВЗ в образовательных организациях | Июль – август, 2016г. | Бибаева З.Ш. |
| 1.5. | Издание приказа «О создании условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» | Август 2015г. | Токмакова Л.Г. Грызлова Н.М. |
| 1.6. | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению и использованию в практической деятельности методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы ОО | Сентябрь, октябрь 2015г. | Токмакова Л.Г. |
| 1.7. | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Отдел образования, ИМТЦ |
| Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в образовательные организации района | октябрь, 2015г. | Отдел образования, ИМТЦ |
| 2.2. | Организация функционирования муниципальной системы мониторинга введения и реализации ФГОС ОВЗ | Октябрь, 2015г. | ИМТЦ |
| 2.3. | Координация деятельности консультационных пунктов (семинаров в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | Отдел образования, ИМТЦ |
| 2.4. | Разработка методических рекомендаций по приведению нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ОО, в соответствие с ФГОС ОВЗ | Ноябрь-январь, 2016г. | Токмакова Л.Г. Бибаева З.Ш. Грызлова Н.М. |
| 2.5. | Разработка методических рекомендаций «Проведение стартовой диагностики в условиях введения ФГОС ОВЗ» | Октябрь - ноябрь 2015г. | Токмакова Л.Г. Бибаева З.Ш. Грызлова Н.М. |
| 2.6. | Проведение единых методических дней | Один раз в квартал, начиная с октября 2015г. | Токмакова Л.Г. Бибаева З.Ш. Грызлова Н.М. |
| Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.1. | Формирование муниципального задания подведомственным образовательным организациям по повышению квалификации педагогических и руководящих работников ОО в связи с введением ФГОС ОВЗ | Январь 2015г. – сентябрь 2016 г. | Бибаева З.Ш. Ишемгулов Р.Х. |
| 3.2. | Разработка программ повышения квалификации для руководящих и педагогических работников ОО |  | Ишемгулов Р.Х. руководители ОО |
| 3.3. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех руководителей и педагогических работников ОО | Февраль 2015г. – декабрь 2016 г. | Ишемгулов Р.Х. руководители ОО |
| 3.4. | Организация и проведение муниципальных совещаний и методических семинаров с руководителями ОО по проблемам введения ФГОС ОВЗ | В течение 2015 – 2016 гг. | Токмакова Л.Г. Грызлова Н.М. |
| 3.5. | Оказание консультативной помощи по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья (по микрорайону) | Постоянно | Руководители ДОО, ОО |
| 3.6. | Обеспечение учебной и методической литературой, образовательных организаций по введению ФГОС ОВЗ | В течение 2016 года | Юдина А.Ю. руководители ОО |
| 3.7. | Разработка критериев для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников ОО, работающих с детьми с ОВЗ, с учётом требований ФГОС ОВЗ | Март, 2016г. | Бибаева З.Ш. Грызлова Н.М. |
| 3.8. | Приведение в соответствие должностных инструкций | Апрель, 2016г. | педагоги и руководители ОО |
|  | Осуществление работы по уточнению (корректировке) показателей эффективности деятельности руководителей ОО, в соответствии с показателями эффективности деятельности ОО | Январь 2015 г. – декабрь 2016 г. | Бибаева З.Ш. Грызлова Н.М. руководители ОО |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ |
| 4.1. | Разработка методических рекомендаций по введению системы оплаты труда в ОО, отражающей результаты деятельности педагогов в соответствии с ФГОС ОВЗ | Март – май 2016г. | Таланова И.В. руководители ОО |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ |
| 5.1. | Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций во всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Брежнева Л.Ю Бибаева З.Ш. |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ: информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет-ресурсов (официальный сайт отдела образования) | 2015-2016 годы | Грызлова Н.М. Юдина А.Ю. |
| 5.3. | Организация просветительской работы среди родителей и заинтересованной общественности | Весь период | Брежнева Л.Ю. Юдина А.Ю. |