|  | Приложение к приказу №__________от _______ |
| --- | --- |

CЕТЕВОЙ ГРАФИК

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ

1. Обеспечение доступности дошкольного образования

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Обл. бюджет (млн. руб.) |  |  |
| 1. | Модернизация муниципальных систем дошкольного образования |  |  |  | 1,2 |  |  |
| 1.1. | Внесение изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 14.09.2010г. №642-пп «Об областной целевой программе «Дети Оренбуржья» на 2011-2013 годы | Отдел образования Ивасюк С.В. Ресурсный центр Грызлова Н.М. |  |  |  | 01.01.2012 | 14.02.2012 |
| 1.2. | Реализация раздела «Развитие системы дошкольного образование Оренбургской области» в рамках областной целевой программы «Дети Оренбуржья» на 2011-2013 годы | Отдел образования Ивасюк С.В. Ресурсный центр Грызлова Н.М. |  |  |  | 15.02.2012 | 31.12.2012 |
| 1.3. | Проведение конкурсного отбора педагогических работников муниципальной системы дошкольного образования, активно внедряющих инновационные образовательные программы , на получение гранта Губернатора Оренбургской области | Ресурсный центр Грызлова Н.М. Руководители МБДОУ | Решение совместного заседания муниципальной дирекции по реализации ПНПО и местного совета Абдулинского местного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» |  |  | 01.03.2012 | 01.04.2012 |
| 1.4. | Проведение конкурсного отбора дошкольных образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы, на получение гранта Губернатора Оренбургской области | Ресурсный центр Грызлова Н.М. Руководители МБДОУ | Протокол заседания конкурсной комиссии Список учреждений |  |  | 01.03.2012 | 01.04.2012 |

2. Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе

«Наша новая школа»

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Обл. бюджет (млн. руб.) |  |  |
| 2.1 | Поощрение лучших учителей |  |  | 3,6 | 2,3 |  |  |
| 2.1.1 | Разработка, рассмотрение, согласование, принятие нормативной базы муниципального уровня по мероприятию «Поощрение лучших учителей». Формирование муниципальной конкурсной комиссии | Отдел образования Ивасюк С.В. Ресурсный центр Бибаева З.Ш. | Решение совместного заседания муниципальной дирекции по реализации ПНПО и местного совета Абдулинского местного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» |  |  | 01.02.2012 | 20.03.2012 |
| 2.1.2 | Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс) | Отдел образования Ивасюк С.В. Ресурсный центр Бибаева З.Ш. Руководители образовательных учреждений | Публикации в СМИ, на сайтах министерства образования и ГБУ РЦРО; письма руководителям ОУ |  |  | 15.01.2012. | 01.03.2012 |
| 2.1.3 | Формирование конкурсной документации и подготовка заявок | Ресурсный центр Бибаева З.Ш. | Публикации в СМИ, на сайтах министерства образования и ГБУ «РЦРО»; письма руководителям ОУ; конкурсные материалы; заявки на участие в конкурсе |  |  | 01.03.2012 | 20.03.2012 |
| 2.1.4 | Прием заявок, документов учителей на участие в конкурсе. Техническая экспертиза документов претендентов по критериям участия | Ресурсный центр Бибаева З.Ш. Руководители образовательных учреждений | Заключения по итогам технической экспертизы документов претендентов по критериям участия |  |  | 20.03.2012 | 01.04.2012 |
| 2.1.5 | Направление списков учителей – претендентов конкурса в региональную конкурсную комиссию | Ресурсный центр Бибаева З.Ш. Грызлова Н.М. | Списки лучших учителей |  |  |  | до 05.04.2012 |
| 2.1.6. | Подготовка и представление аналитического отчета о реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей» в 2012 году | Ресурсный центр Бибаева З.Ш. | Аналитический отчет |  |  | 26.12.2012 | 15.03.2012 |

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Обл. бюджет (млн. руб.) | Дата начала | Дата окончания |
| 2 | Государственная поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Информирование об условиях конкурса | Отдел образования Костина Т.Б. Отдел по делам молодежи, физ-ры и спорта Московкина Н.В. | Публикации в средствах массовой информации |  |  | 01.01.2012 | 31.08.2012 |
| 2.2 | Работа и координация подготовки и проведения мероприятий, указанных в перечне муниципальных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Отдел образования Костина Т.Б. Отдел по делам молодежи, физ-ры и спорта Московкина Н.В. | Рекомендации и информационные материалы |  |  | 01.01.2012 | 31.08.2012 |
| 2.3. | Проведение муниципального этапа и участие в региональном этапах Всероссийской предметной олимпиады школьников | Отдел образования Ивасюк С.В. Костина Т.Б. Кошкадерова Н.М. | Приказ отдела образования |  |  | 01.11.2012 | 20.12.2012 |
| 2.4. | Встреча и торжественное собрание, посвященное награждению победителей и призеров олимпиад | Отдел образования Ивасюк С.В. Костина Т.Б. Севастьянова Т.А. Кошкадерова Н.М. | Приказ отдела образования, дипломы, ценные подарки |  |  | 25.02.2012 | 15.03.2012 |
| 2.5. | Участие победителей и призеров областного этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников в учебно-тренировочных сборах в г.Оренбург | Отдел образования и воспитания Ивасюк С.В. Костина Т.Б. | Приказ управления соцкультобра о направлении |  |  | 21.03.2012 | 01.04.2012 |
| 2.6. | Участие победителей регионального этапа в заключительном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников по экологии, обществознанию, физической культуре | Отдел образования Ивасюк С.В. Костина Т.Б. | Приказ отдела образования о командировании, организация поездки |  |  | 6.04.2012 | 25.04.2012 |
| 2.7 | Проведение IX муниципальной научно-практической конференции «Старт в науку» | Отдел образования Ивасюк С.В. Костина Т.Б. Кошкадерова Н.М. | Приказ отдела образования, дипломы |  |  | 29-30.03.2012 | 17.04.2012 |
| 2.8 | Участие школьников в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, фестивалях, соревнованиях Всероссийского, регионального и муниципального уровней | Отдел образования и воспитания Ивасюк С.В. Костина Т.Б. Севастьянова Т.А. Егорова М.Н. | Дипломы, информацион-ные материалы |  |  | 05.01.2012 | 30.12.2012 |
| 2.9 | Участие в совещаниях с представителями областных министерств, ведомств и организаций – организаторами региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Отдел образования и воспитания Ивасюк С.В. | Материалы совещаний |  |  | 01.02.2010 | 31.05.2010 |
| 2.10 | Отбор документов способной и талантливой молодежи, представленных на кандидатов из числа победителей олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, подготовка списка лиц на присуждение премии | Отдел образования Костина Т.Б. Отдел по делам молодежи, физ-ры и спорта Московкина Н.В. | Список лиц на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи |  |  | 01.05.2012 | 06.09.2012 |
| 2.11 | Подготовка и проведение торжественной церемонии вручения аттестатов о среднем общем образовании и дипломов лучшим ученикам 2011-2012 учебного года | Отдел образования Ивасюк С.В. Костина Т.Б. Севастьянова Т.А. Кошкадерова Н.М. | Информацион-ные материалы |  |  | 01.06.2012 | 30.06.2012 |
| 2.12 | Выплата стипендий Главы МО Абдулинский район лучшим ученикам | Отдел по делам молодежи, физ-ры и спорта Московкина Н.В. | Приказ отдела образования |  |  | С 01.01.2012 | 31.12.2012 |

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Обл. бюджет (млн. руб.) |  |  |
| 2.3 | Развитие дистанционного образования детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Дистанционного обучения детей-инвалидов с применением ИКТ-технологий | Ведущий специалист отдела образования Костина Т.Б. |  |  |  | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| 2.3.2 | Приобретение специализированного компьютерного оборудования для детей – инвалидов | Отдел образования С.В. Ивасюк |  |  |  |  | до 31.12.2012 |
| 2.3.3 | Формирование и утверждение списков участников проекта 2012 года | Ведущий специалист отдела образования Костина Т.Б. Ресурсный центр Грызлова Н.М. | Количество детей: школьников – 4, дошкольников – 2 |  |  |  | до 01.12.2012 |
| 2.3.4 | Отчеты в МООО о выполнении обязательств по организации дистанционного образования детей-инвалидов | Ведущий специалист отдела образования Костина Т.Б. Ресурсный центр Грызлова Н.М | Отчеты |  |  | Ежеквартально до 15 числа следующего месяца | 15.01.2013 |
| 2.3.5 | Предоставление итогового отчета о выполнении мероприятий по развитию дистанционного образования детей-инвалидов | Ведущий специалист отдела образования Костина Т.Б. Ресурсный центр Грызлова Н.М. | Итоговые отчеты |  |  |  | 30.01.2013 |

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Обл. бюджет (млн. руб.) |  |  |
| 2.4. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |  |  | 190,8 | 190 |  |  |
| 2.4.1 | Информирование педагогической общественности о вознаграждении учителей за выполнение функций классного руководителя | Отдел образования Ивасюк С.В. Руководитель финансово-экономического центра Минаева В.А. | Совещания руководителей, публикации в СМИ, сайт министерства. |  |  | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| 2.4.2 | Получение субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных ОУ | Отдел образования Ивасюк С.В. Руководитель финансово-экономического центра Минаева В.А. | Документы, свидетельствующие о направлении субсидии |  |  | 01.03.2012 | 15.12.2012 |
| 2.4.3 | Отчет об осуществлении расходов бюджета области и местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются субсидия, предоставленная из федерального бюджета на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Отдел образования Ивасюк С.В. Руководитель финансово-экономического центра Минаева В.А. | Ежеквартальные отчеты |  |  | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 15.01.2013 |
| 2.4.4 | Отчет о достижении значений показателей эффективности использования субсидий из федерального бюджета Оренбургской областью на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений | Отдел образования Ивасюк С.В. Ведущий специалист ОО Севастьянова Т.А. Руководитель финансово-экономического центра Минаева В.А. | Итоговый отчет министерства образования области |  |  | ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 15.01.2013 |
|  | Информационно-методическое сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | Районный конкурс «Самый классный классный», «Сердце отдаю детям» | Ведущий специалист ОО Севастьянова Т.А. Директор МБОУ ДОД «ЦДТ» Васильева Л.В. |  |  |  | 01.09.2012 | 01.01.2013 |
| 2.4.6 | Обобщение опыта работы РМО классных руководителей Северного района по теме «Взаимодействие классного руководителя и психолога по профилактике девиации». | Отдел дополнительного образования и воспитания Крухмалева М.Н. Центр поддержки и научно-методического сопровождения деятельности классного руководителя ООДТДМ Щетинская А.И. |  |  |  | 01.10.2012 | 01.11.2012 |
| 2.4.7 | Консультации: «Моделирование воспитательной системы класса» | МБОУ ДОД «ЦДТ» Васильева Л.В. Руководители РМО классных руководителей |  |  |  | 01.01.2012 | 31.12.2012 |

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Обл. бюджет (млн. руб.) |  |  |
| 2.5. | Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |  |  |  | 307,7 |  |  |
| 2.5.1 | Реализация областной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Оренбургской области на 2011-2013 годы» (выплаты дотации на организацию питания учащихся общеобразовательных учреждений области в размере 8 руб. в день на одного ученика в течение учебного года) 3,45 выплаты+из местного бюджета | Отдел образования Ивасюк С.В. | Доля учащихся 1-11 классов, охваченных горячим питанием, % |  |  | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| 2.5.2 | Приказ «О проведении областного конкурса «Лучшая школа по организации питания учащихся» в 2012 году | Отдел образования Ивасюк С.В. Технолог Сафина С.М. | Приказ отдела образования |  |  | 16.04.2012 | 20.04.2012 |
| 2.5.3 | Областной конкурс «Лучшая школа по организации питания учащихся» в 2012 году | Отдел образования Ивасюк С.В. | Конкурсная документация |  |  | 01.10.2012 | 10.12.2012 |
| 2.5.4 | Приказ «Об итогах проведения областного конкурса «Лучшая школа по организации питания учащихся» в 2012 году | Отдел образования Ивасюк С.В. Технолог Сафина С.М. | Приказ отдела образования |  |  | 19.12.2012 | 26.12.2012 |
| 2.5.5 | Информационно-аналитическое письмо «О реализации областной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Оренбургской области на 2011-2013 годы» по итогам 2012 года | Отдел образования Ивасюк С.В. Технолог Сафина С.М. | Информационно-аналитическое письмо |  |  |  | 25.11.2012 |
| 2.5.6 | Аппаратное совещание при начальнике отдела образования «О реализации целевой программы от 22.12.2010 года № 1454-п «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Абдулинского района на 2011-2013 годы» по итогам 2012 года | Отдел образования Ивасюк С.В. Технолог Сафина С.М. | Справка |  |  |  | 28.12.2012 |
| 2.5.7 | Мониторинг организации питания учащихся общеобразовательных учреждений Абдулинского района | Отдел образования Ивасюк С.В. Технолог Сафина С.М. | Аналитические материалы |  |  | 10.04.2012 | 25.01.2013 |

3. Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Обл. бюджет (млн. руб.) |  |  |
| 3.1. | Внедрение ИКТ в образовательный процесс и управление образованием |  |  |  | 0,85 |  |  |
| 3.1.1. | Работа по обеспечению организационно-технических мероприятий для предоставления ОУ услуг доступа к сети Интернет за счет областного и муниципальных бюджетов | Отдел образования, Ивасюк С.В. Финансово-экономический центр Минаева В.А. | Количество образовательных учреждений |  |  | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| 3.1.2. | Проведение муниципального конкурса на лучший сайт ОУ | Отдел образования Ивасюк С.В. | Приказ отдела образования |  |  | 01.04.2012 | 01.12.2012 |
| 3.1.3. | Осуществление ежеквартального мониторинга по информатизации региональной системы образования | Отдел образования Ивасюк С.В. |  |  |  | 15.04.2012 | 15.01.2013 |
| 3.1.4 | Обеспечение участия ОУ области в комплексном электронном мониторинге | Отдел образования Ивасюк С.В. Образовательные учреждения |  |  |  | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| 3.2 | Переход к оказанию государственных услуг в сфере образования в электронном виде. |  |  |  |  |  |  |

4. Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Обл. бюджет (млн. руб.) |  |  |
| 4. | Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования («Стимулирование образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы») |  | Число общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, получивших гранты Губернатора области |  | 3,6 |  |  |
| 4.1 | Разработка, рассмотрение, согласование, принятие нормативной базы конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, для получения грантов Губернатора Оренбургской области в 2012 г. Формирование муниципальной конкурсной комиссии | Отдел образования Ивасюк С.В. | Приказ министерства образования области Порядок проведения конкурса |  |  | 23.01.2012 | 13.02.2012 |
| 4.2 | Информирование МОУО и ОУ об условиях участия в конкурсе | Отдел образования, Ивасюк С.В. Ресурсный центр Бибаева З.Ш. | Публикации приказа министерства образования области на сайтах МО и ГБУ РЦРО; письмо ОО |  |  | 14.02.2012 | 17.02.2012 |
| 4.3 | Формирование пакета конкурсной документации и подготовка заявок к региональному Конкурсу | Отдел образования, ресурсный центр | Пакет конкурсных материалов |  |  | 14.02.2012 | 09.03.2012 |
| 4.4 | Проведение конкурса по критериям отбора ОУ (работа экспертной группы РКК) | Отдел образования С.В. Ивасюк Ресурсный центр Бибаева З.Ш. | Индивидуальные экспертные заключения по итогам оценивания документов ОУ по критериям отбора Итоговое экспертное заключение по результатам оценивания материалов ОУ по критериям отбора. Ранжированный список участников конкурса |  |  | 01.02.2012 | 01.03.2012 |
| 4.5 | Формирование списков ОУ – победителей конкурса | Отдел образования С.В. Ивасюк Ресурсный центр Бибаева З.Ш. | Список ОУ – победителей конкурса |  |  | 01.03.2012 | 10.03.2012 |
| 4.6 | Заседание муниципальной конкурсной комиссии по утверждению списка школ-победителей | Отдел образования С.В. Ивасюк Ресурсный центр Бибаева З.Ш. | Протокол заседания РКК |  |  | 10.03.2012 | 15.03.2012 |
| 4.8 | Подготовка Решения конкурсного отбора претендентов на участие в региональных конкурсах ПНПО в 2012 году, совместного заседания муниципальной дирекции по реализации ПНПО и местного совета Абдулинского местного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» | Отдел образования С.В. Ивасюк Ресурсный центр Бибаева З.Ш. | Решение конкурсного отбора |  |  | 15.03.2012 | 23.03.2012 |
| 4.9 | Информирование общественности об итогах проведения конкурса | Отдел образования С.В. Ивасюк Ресурсный центр Бибаева З.Ш. | Размещение Решения конкурсного отбора претендентов на участие в региональных конкурсах ПНПО в 2012 году на совещании руководителей |  |  | 21.05.2012 | 31.12.2012 |
| 4.10 | Выполнение общеобразовательными учреждениями программ развития (расходование средств грантовой поддержки) | Руководители школ-победителей | Данные мониторинга деятельности школ-победителей |  |  | 01.07.2012 | 15.12.2012 |
| 4.11 | Вручение дипломов школам-победителям | Отдел образования С.В. Ивасюк | Дипломы |  |  |  | до 05.10.2012 |