Доклад муниципального образования Абдулинский район Оренбургской области

«О результатах реализации национальной образовательной  инициативы «Наша новая  школа»  за 2014-й год

Часть VI. Развитие самостоятельности школ

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2014 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление VI. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |
| 18 | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений |  |  |  |
|  | а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | Расширение участия Управляющих советов в разработке, утверждении и корректировке основных образовательных программ. Развитие различных форм социального партнерства между организациями, предприятиями и образовательными учреждениями, а также расширять круг социальных партнеров системы образования. | В 100% общеобразовательных учреждений созданы органы государственного общественного управления в форме Управляющих Советов. Основными задачами Управляющих советов являются: - определение основных направлений развития школы; - повышение эффективности финансово-экономической деятельности школы; - содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных условий и форм организации образовательного процесса; - контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в образовательном учреждении, включая обеспечение безопасности, сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся; - контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса, участие в разрешении конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в случае необходимости. Функционирует сайт отдела образования, в 20 (100%) ОО имеются сайты. | развивать различные формы социального партнерства между организациями, предприятиями и образовательными учреждениями |
|  | б) обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных учреждений на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования |  | По состоянию на 1 июля 2014 года в муниципальном образовании функционируют 20 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений. 2 школы осуществляют самостоятельной финансовый и бухгалтерский учет, 18 учреждений находятся на централизованном бухгалтерском обслуживании. Всем учреждениям доводится план финансово-хозяйственной деятельности и муниципальное задание. Расчет потребности в финансовых средствах, необходимых на выполнение муниципального задания, осуществляется в соответствии с методикой нормативного подушевого финансирования. Нормативы и объем финансирования доводятся до каждого образовательного учреждения. Во всех общеобразовательных учреждениях введена отраслевая система оплаты труда, ориентированная на результат. |  |
|  | в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | Реализация мер по внедрению электронного документооборота, снижению отчетности в бумажном виде. Предоставление обязательной публичной отчетности на официальных сайтах образовательных организаций. | Подготовлены руководителями ОО Публичные доклады, утверждены и представлены общественности (собрание, сайт ОУ). Проведено самообследования до 01.08.2014г. Доведены результаты до общественности через сайт ОО, предоставлены Учредителю (отдел образования) На сайтах учреждений размещены публичные отчеты о результатах деятельности за истекший учебный год, отчеты по самообследованию качества предоставляемого образования. |  |

- 2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления

- Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных  (муниципальных) учреждений»;

- Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

- Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 г. № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества»;

- Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 г. № 81-н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» С изменениями и дополнениями от 2 октября 2012 г., 23 сентября 2013;

- Постановление Правительства РФ «О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (вместе с «Положением о формировании государственного задания в отношении федеральных бюджетных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»)  от 02.09.2010 № 671 с изменениями и дополнениями от: 19 августа 2011 г., 29 октября 2012 г., 3 июня 2013 г.

- Постановление администрации Муниципального образования Абдулинский район Оренбургской области № 461-п от 25.05.2010 г. «О предоставлении сведений о муниципальных услугах (функциях) Муниципального образования Абдулинский район Оренбургской области в «Реестр государственных (муниципальных) услуг (функций) Оренбургской области»;

- Постановление администрации муниципального образования Абдулинский район Оренбургской  области от 26.10.2010 № 1180-п «Об организации работы по повышению эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании Абдулинский район Оренбургской области» от 26.10.2010 г.

- 3. Финансовое обеспечение реализации направления (средства бюджета муниципалитета)

Бюджет на 2014 год составляет (всего) –   289834100  руб., из них

- по общему образованию –   216019300  руб., в том числе субвенция на реализацию Госстандарта –   117 486 300 руб., из них: на оплату труда – 117 486 300  руб. (0_%), на учебные расходы –      0  руб.

- по дошкольному образованию –   63701800  руб., в т.ч. 6,0 млн.руб. средства местного бюджета, в том числе субвенция на реализацию Госстандарта –   40478100  руб., из них: на оплату труда – 36805500  руб. (0_%), на учебные расходы –      3672600  руб.

- по дополнительному образованию –    10113000  руб.

Объем неэффективных расходов в системе общего образования:

2011г. - 43,225млн.р., 2012г. - 33,025млн.р., 2013г. - 40,154 млн.р., 2014г. – 63 млн.р.

| № п/п | Развитие самостоятельности школ | План на 2014 год (тыс. руб.) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Нормативное финансирование общеобразовательных учреждений (общий объем субвенции на реализацию прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования) | 117486,3 | 117486,3 | 100 |
| 2 | Норматив финансирования на содержание обучающегося школы, расположенной в сельской местности | 1 – 4 кл. 25792,37; 5 – 9 кл. 111711,64; 10 – 11 кл. 64883,87. | 1 – 4 кл. 25792,37; 5 – 9 кл. 111711,64; 10 – 11 кл. 64883,87. | 100 |
| 3 | Норматив финансирования на содержание обучающегося школы, расположенной в городской местности | 1 – 4 кл. 25562,31; 5 – 9 кл. 34965,96; 10 – 11 кл. 20448,75. | 1 – 4 кл. 25562,31; 5 – 9 кл. 34965,96; 10 – 11 кл. 20448,75. | 100 |
| 4 | Норматив финансирования на содержание обучающегося для образовательных учреждений повышенного уровня (гимназий, лицеев, колледжей) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Норматив финансирования на содержание обучающегося для общеобразовательных школ-интернатов | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Учебные расходы | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  | 400851,2 | 400851,2 | 100 |

- 4. Информация о выполнении плана/ муниципалитета по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая    школа»    в    2014    году    (информация о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению  инициативы за отчетный период)

Открытость системы образования для всех заинтересованных сторон: родителей учеников, представителей общественности, позволяя им занимать активную позицию в образовательной политике, обеспечивает общественное участие в осуществлении контроля и оценки деятельности образовательных организаций, качества образовательных услуг; участие представителей управляющих советов в формировании образовательной программы школы, программы развития, в согласовании распределения стимулирующей части ФОТ.

На муниципальном уровне и в образовательных организациях разработаны и утверждены все необходимые нормативно-правовые документы; за каждым образовательным учреждением закреплено недвижимое и особо ценное движимое имущество, утверждены их перечни.

Бюджетным образовательным организациям доведены муниципальные задания, с ними заключены соглашения на получение субсидий. Все школы имеют официальные сайты, которые ведутся в соответствии с законодательством, обновляются с периодичностью не менее двух раз в месяц.

В каждом общеобразовательном учреждении разработана и реализуется программа развития. Ежегодно на заседании педагогического совета с привлечением представителей Управляющего совета и родительской общественности подводятся итоги реализации программы развития за учебный год, ставятся новые задачи.

Результаты реализации программ развития отражены в публичных докладах общеобразовательных учреждений об образовательной и финансово-экономической деятельности учреждения.

100% учреждений представили общественности результаты самообследования за истекший учебный год как в форме публичного отчета директора перед родителями и работниками школ, так и в печатном виде. Результаты самообследования всех образовательных организаций размещены на официальных сайтах.

Наряду с действующими во всех образовательных организациях Управляющими Советами в рамках муниципалитета действует

муниципальный общественный совет по образованию при Главе администрации муниципального образования Абдулинский район Оренбургской области

муниципальная дирекция по реализации приоритетного национального проекта «Образование»

местный совет Абдулинского отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание»

районный Совет педагогического общества

В течение 2014 года прошло 3 заседания муниципального общественного совета по образованию при Главе администрации муниципального образования Абдулинский район Оренбургской области по следующим актуальным темам:

# Награждение педагогических работников отраслевыми наградами

# Оптимизация сети муниципальных образовательных учреждений в 2014 году

# Итоги готовности образовательных учреждений к началу 2014-2015 учебного года

# О безопасном подвозе учащихся в базовые школы по программе «Школьный автобус»

# Основные итоги деятельности системы образования МО Абдулинский район и задачи   отдела образования, образовательных учреждений  по ее дальнейшему развитию.

- Реализация муниципальной программы «Развитие дошкольного образования»

Для создания условий всестороннего  развития детей и подростков  в различных сферах общественной жизни осуществляет свою деятельность Абдулинская районная детская организация «Романтики», которая включает 20 школьных первичных организаций.

- Для  развития социально-педагогического партнерства, осуществление преемственности поколений выпускников, расширение ресурсной базы, гражданского становления молодого поколения во всех общеобразовательных учреждениях созданы ассоциации выпускников.

- 5. Эффекты реализации направления в 2014 году

Совершенствование системы оплаты труда учителей в части увеличения доли стимулирующих выплат в фонде оплаты труда.

Создание условий для большей открытости системы образования посредством предоставления публичной отчетности, развития информативности сайтов образовательных организаций.

Расширение возможностей участия органов государственно-общественного управления в деятельности образовательных организаций.

- 6. Проблемные вопросы реализации направления

Недостаточная компетентность руководящих кадров в части обеспечения эффективного функционирования учреждений в условиях финансово-хозяйственной самостоятельности.

Низкая активность органов государственно-общественного управления общеобразовательных учреждений при разработке и реализации основных образовательных программ.

Неготовность представителей общественности к участию в независимой оценке качества деятельности образовательных организаций, в том

числе в рейтинговании образовательных организаций.

- 7. Задачи и планируемые показатели на 2015 год по реализации направления

Дальнейшее совершенствование опыта у представителей органов государственно-общественного управления по вопросам управления образовательными учреждениями, в том числе возникающими при разработке и реализации основных образовательных программ.

Привлечение представителей Управляющих Советов к участию в процедуре независимого рейтингования образовательных организаций с

целью оценки качества их деятельности.

- 8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению

В 100% образовательных организаций созданы органы государственного общественного управления.

Все общеобразовательные учреждения ежегодно представляют общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности.

Повысилась открытость деятельности образовательных организаций за счет эффективного использования официальных сайтов общеобразовательных учреждений.

| 6. РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Количество общеобразовательных организаций, перешедших на нормативное подушевое финансирование в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России | единиц | 20 |
| 6.2. | Количество общеобразовательных организаций, перешедших на новую систему оплаты труда в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России | единиц | 20 |
| 6.3. | Количество автономных общеобразовательных организаций | единиц | 0 |
| 6.4. | Количество бюджетных общеобразовательных организаций | единиц | 20 |
| 6.5. | Количество казенных общеобразовательных организаций | единиц | 0 |
| 6.6. | Количество общеобразовательных организаций, которые представили общественности публичный доклад и/или отчет о самообследовании, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности организации | единиц | 20 |
| 6.7. | Количество общеобразовательных организаций, которые представили общественности публичный доклад и/или отчет о самообследовании, при наличии технической возможности размещенный в сети Интернет | единиц | 20 |
| 6.8. | Количество общеобразовательных организаций, в которых взаимодействие с родителями осуществляется посредством постоянно-действующих реальных и виртуальных переговорных площадок (форум на сайте образовательного организации, общественная родительская организация, лекторий, семинар и др.) | единиц | 20 |
| 6.9. | Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы органы государственно-общественного управления | единиц | 20 |
| 6.10. | Количество общеобразовательных организаций, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении: |  |  |
| 6.10.1. | основных образовательных программ | единиц | 20 |
| 6.10.2. | программ развития образовательного организации | единиц | 20 |
| 6.10.3. | иных нормативно-правовых актов школы и программ | единиц | 20 |
| 6.10.4. | планов финансово-хозяйственной деятельности | единиц | 20 |
| 6.11. | Количество общеобразовательных организаций, перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления): |  |  |
| 6.11.1. | электронный дневник | единиц | 20 |
| 6.11.2. | электронный журнал | единиц | 20 |
| 6.11.3. | электронная учительская | единиц | 1 |
| 6.12. | Количество общеобразовательных организаций, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы на обращения и др.) | единиц | 20 |